## SPRINT 2 HYBRID
Dev | Module | Đầu việc | Chi tiết | Trạng thái | Deadline | Kết quả mong muốn | Ghi chú | Sprint
dev | Contract / Common | Contract day cho 5 module | Chốt contract chung cho Discover, Matching, Chat, AI, Healing, Subscription. Thống nhất response JSON, error code, mock data và field Flutter model. | Pending | 2026-05-04 | 5 dev có thể làm song song mà không lệch format dữ liệu. | Bắt buộc làm trước khi code sâu; mock data phải giống API thật. | Sprint 2
dev | Discover / Matching | Cập nhật DB schema matching/chat | Không tạo user_likes/conversations mới. Dùng lại Prisma model Swipe, Match, Chat, Message. Bổ sung unique/index/status/lastMessage nếu cần. | Pending | 2026-05-04 | DB schema rõ quan hệ Swipe → Match → Chat → Message; không duplicate match/chat. | Swipe thay user_likes; Chat thay conversations; migration bằng Prisma. | Sprint 2
dev | Contract / Common | Chuẩn hóa error response | Tạo format lỗi chung { error: { code, message, details } } cho các module mới. | Pending | 2026-05-04 | FE xử lý lỗi thống nhất, đặc biệt LIMIT_REACHED, NOT_CHAT_MEMBER, DUPLICATE_SWIPE. | Danh sách code: UNAUTHORIZED, VALIDATION_ERROR, LIMIT_REACHED, CHAT_NOT_FOUND... | Sprint 2
Dev 1 | Discover / Matching | Discover API base | Tạo GET /api/discover?cursor=&limit=20. Lấy current user từ auth/session. Trả danh sách profile gợi ý. | Pending | 2026-05-05 | API không trả chính user hiện tại, user đã swipe, user đã match. | Có thể tận dụng logic home.repository.getDiscoveryProfiles, nhưng nên tách sang matching/discover repository. | Sprint 2
Dev 1 | Common | Filter profile hợp lệ | Chỉ trả user có profile cơ bản: tên/ảnh/bio hoặc thông tin tối thiểu. Loại user inactive. | Pending | 2026-05-05 | Discover không hiển thị profile rỗng hoặc user chưa sẵn sàng. | Chỉ hiển thị public fields, không trả email/phone. | Sprint 2
Dev 1 | Common | Location fallback | Dùng location nếu có. MVP: nếu thiếu lat/lng thì fallback theo interest/compatibility. Phase sau tính distance thật. | Pending | 2026-05-05 | User chưa có location vẫn xem được Discover, API không lỗi null. | Nếu có distance thì trả distanceKm, nếu không có thì trả null và FE ẩn khoảng cách. | Sprint 2
Dev 1 | Common | Compatibility scoring MVP | Tính điểm phù hợp cơ bản từ survey/profile/interests. Nếu thiếu survey thì score = 0. | Pending | 2026-05-05 | compatibilityScore trả ổn định, không làm API lỗi khi thiếu data. | Tách thành function/service riêng để Sprint 3 nâng cấp AI recommendation. | Sprint 2
Dev 1 | Discover / Matching | Ranking discover | Sort theo compatibilityScore DESC, distance ASC nếu có, createdAt DESC. | Pending | 2026-05-05 | Danh sách Discover ưu tiên người phù hợp hơn và gần hơn. | Distance null nên xếp sau hoặc fallback random nhẹ. | Sprint 2
Dev 1 | Discover / Matching | API swipe LIKE/SKIP | Tạo POST /api/matching/swipe. Input: targetUserId, action. Validate self-swipe, duplicate swipe, target tồn tại. | Pending | 2026-05-05 | LIKE/SKIP được lưu DB qua model Swipe; response trả rõ matched hay chưa. | Action chuẩn hóa: LIKE, SKIP. Dùng unique swiperId,targetUserId. | Sprint 2
Dev 1 | Discover / Matching | Logic mutual match | Khi A LIKE B, check B đã LIKE A chưa. Nếu có thì tạo Match và Chat. Nếu chưa thì chỉ lưu Swipe. | Pending | 2026-05-05 | Mutual like tạo match đúng, không tạo match khi chỉ một phía like. | Xử lý trong transaction: insert Swipe → check reverse → create Match → create Chat. | Sprint 2
Dev 1 | Contract / Common | Tránh duplicate match/chat | Chuẩn hóa user1Id < user2Id. Dùng unique constraint cho Match và Chat.matchId. | Pending | 2026-05-05 | Không có 2 match/chat cho cùng một cặp dù retry hoặc thao tác đồng thời. | Cần test race condition 2 user like cùng lúc. | Sprint 2
Dev 1 | Discover / Matching | API matches list | Tạo GET /api/matches. Trả matchId, conversationId, user đối phương, matchedAt. | Pending | 2026-05-06 | API trả đúng danh sách match của current user. | Sort theo lastMessageAt DESC nếu có, fallback matchedAt DESC. | Sprint 2
Dev 1 | Discover / Matching | Discover Service Flutter | Tạo lib/services/discover_service.dart gọi Discover API và fallback mock khi dev/test. | Pending | 2026-05-06 | Flutter có service layer riêng, UI không gọi API trực tiếp. | Tuân thủ MVVM Provider của Bondy_App. | Sprint 2
Dev 1 | Discover / Matching | Discover ViewModel Flutter | Tạo DiscoverViewModel quản lý loading/error/items/swipe action/match result. | Pending | 2026-05-06 | UI Discover rebuild đúng khi load, swipe, match, empty. | Đăng ký Provider trong main.dart khi triển khai. | Sprint 2
Dev 1 | Discover / Matching | Discover UI nối dữ liệu thật | Cập nhật discover_matching_screen.dart dùng ViewModel thay vì list hard-code. | Pending | 2026-05-06 | Discover card hiển thị dữ liệu API/mock đúng contract. | Giữ UI hiện có nếu ổn, chỉ thay nguồn dữ liệu. | Sprint 2
Dev 1 | Discover / Matching | Match modal UI | Khi swipe response matched=true, hiển thị modal hai avatar, nút “Chat ngay” và “Tiếp tục khám phá”. | Pending | 2026-05-06 | Match modal hiển thị đúng một lần và điều hướng chat được. | Tránh popup duplicate khi API retry. | Sprint 2
Dev 1 | Discover / Matching | Profile detail public | Click card mở profile detail với ảnh, bio, sở thích, mục tiêu quan hệ, nút like. | Pending | 2026-05-06 | User xem profile chi tiết trước khi like/skip. | Không hiển thị phone/email hoặc field nhạy cảm. | Sprint 2
Dev 2 | Chat | API conversations list | Tạo GET /api/conversations. Nội bộ dùng Chat, response trả conversationId. | Pending | 2026-05-06 | API trả đúng chat mà current user tham gia, không lộ chat người khác. | Check membership qua Match.user1Id/user2Id. | Sprint 2
Dev 2 | Chat | API get messages | Tạo GET /api/conversations/:conversationId/messages?cursor=&limit=30. Sort theo createdAt. | Pending | 2026-05-06 | Load message đúng chat, đúng thứ tự, có phân trang cơ bản. | Validate user thuộc chat; dùng cursor theo createdAt/id nếu có thể. | Sprint 2
Dev 2 | Chat | API send message | Tạo POST /api/conversations/:conversationId/messages. Validate trim, không rỗng, max 500 ký tự. | Pending | 2026-05-06 | Message lưu DB trước khi trả response; không gửi message rỗng/quá dài. | Sau insert update Chat.lastMessagePreview và Chat.lastMessageAt. | Sprint 2
Dev 2 | Chat | API mark read | Tạo POST /api/conversations/:conversationId/read để mark message đối phương là read. | Pending | 2026-05-07 | unreadCount giảm đúng khi user mở chat. | MVP có thể dùng isRead; phase sau tách read receipt chi tiết. | Sprint 2
Dev 2 | Chat | Chat Service Flutter | Tạo lib/services/chat_service.dart gọi conversations/messages/send APIs. | Pending | 2026-05-07 | Flutter chat có service riêng, dễ mock và test. | Không gọi HTTP trực tiếp trong screen. | Sprint 2
Dev 2 | Chat | Chat List ViewModel | Tạo ChatListViewModel quản lý danh sách conversation, loading, error, refresh. | Pending | 2026-05-07 | Chat list hiển thị đúng last message, timestamp, unreadCount. | Empty state: “Bạn chưa có cuộc trò chuyện nào”. | Sprint 2
Dev 2 | Chat | Chat Detail ViewModel | Tạo ChatDetailViewModel quản lý messages, input send, loading older messages. | Pending | 2026-05-07 | Gửi message thành công, reload không mất message. | Có thể append message sau response REST, realtime để phase sau. | Sprint 2
Dev 2 | Chat | Chat list UI nối API | Cập nhật matches_list_screen.dart hoặc tách chat list theo conversation API. | Pending | 2026-05-07 | UI chat list dùng dữ liệu API/mock đúng contract. | Nếu tên screen hiện là matches list thì vẫn có thể hiển thị entry vào chat. | Sprint 2
Dev 2 | Chat | Chat detail UI nối API | Cập nhật chat_screen.dart dùng ViewModel, bubble phân biệt isMine. | Pending | 2026-05-07 | Bubble đúng người gửi/người nhận, send button disable khi input rỗng. | Auto scroll xuống cuối khi mở chat và gửi message mới. | Sprint 2
Dev 2 | Chat | Chuẩn bị realtime phase sau | Viết note kỹ thuật cho WebSocket/Supabase/Pusher nhưng chưa bắt buộc triển khai Sprint 2. | Pending | 2026-05-08 | Có hướng nâng cấp realtime mà không phá REST hiện tại. | Sprint này ưu tiên REST ổn định. | Sprint 2
Dev 3 | AI Coach | AI provider abstraction | Tạo service AI có interface provider. Sprint này dùng MockAiProvider, phase sau đổi Gemini/OpenAI. | Pending | 2026-05-06 | API AI chạy được không phụ thuộc provider thật. | Tránh hard-code prompt/provider trong route handler. | Sprint 2
Dev 3 | Chat | API conversation suggest | Tạo POST /api/ai/conversation-suggest. Input: conversationId, intent, tone, language. | Pending | 2026-05-06 | API trả 3–5 câu gợi ý tiếng Việt đúng intent. | Nội bộ dùng chatId; API vẫn nhận/trả conversationId. | Sprint 2
Dev 3 | Chat | Context builder tối thiểu | Lấy profile public, common interests, survey summary ngắn, 3–5 messages gần nhất. | Pending | 2026-05-06 | AI context đủ dùng nhưng không gửi quá nhiều dữ liệu nhạy cảm. | Không gửi toàn bộ lịch sử chat hoặc raw survey không cần thiết. | Sprint 2
Dev 3 | AI Coach | Lưu AiSuggestion | Thêm/lưu record AiSuggestion với userId, chatId, intent, inputContext, outputSuggestions, status. | Pending | 2026-05-06 | Có lịch sử gợi ý để audit/debug. | Nếu AI fail vẫn có thể log status FAILED. | Sprint 2
Dev 3 | AI Coach | Tích hợp Feature Gate cho AI | Trước khi generate gọi Dev 5 check-feature. Generate thành công mới consume-feature. | Pending | 2026-05-07 | Hết lượt AI trả LIMIT_REACHED/paywallType cho FE. | Không trừ lượt nếu chỉ mở bottom sheet mà chưa generate. | Sprint 2
Dev 3 | AI Coach | AI Service Flutter | Tạo lib/services/ai_service.dart gọi API suggest. | Pending | 2026-05-07 | Flutter có service AI riêng, dùng được mock/API thật. | Response model gồm suggestions và usage. | Sprint 2
Dev 3 | AI Coach | AI Coach ViewModel | Tạo ViewModel quản lý intent, loading, suggestions, error, paywall state. | Pending | 2026-05-07 | UI hiển thị loading/result/error đúng. | Nếu LIMIT_REACHED thì mở paywall/usage dialog. | Sprint 2
Dev 3 | AI Coach | AI Suggest Bottom Sheet | Tạo bottom sheet trong chat: Bắt chuyện, Tiếp tục, Hỏi sâu, Hài hước, Flirt nhẹ. | Pending | 2026-05-07 | User chọn intent và nhận 3–5 câu gợi ý. | Tap suggestion fill vào input chat, không tự gửi. | Sprint 2
Dev 3 | Chat | Fallback khi AI fail | Khi provider timeout/fail, trả message thân thiện và không crash UI. | Pending | 2026-05-08 | User hiểu lỗi và có thể thử lại. | Có thể trả mock fallback nếu provider thật fail. | Sprint 2
Dev 4 | Healing | DB/API healing checkin | Tạo HealingCheckin và API POST /api/healing/checkin. | Pending | 2026-05-06 | User check-in mood được và lưu lịch sử. | Mood enum đề xuất: OK, TIRED, LONELY, MISS_EX, READY_AGAIN, CONFUSED. | Sprint 2
Dev 4 | Healing | Healing today API | Tạo GET /api/healing/today trả mood gần nhất và content theo mood. | Pending | 2026-05-06 | API trả quote/exercise/journal prompt phù hợp mood. | Có thể seed content tĩnh trước, admin content để phase sau. | Sprint 2
Dev 4 | Healing | Healing content DB/seed | Tạo HealingContent và seed một số quote, journal_prompt, exercise. | Pending | 2026-05-06 | Có dữ liệu healing đủ để demo. | Nội dung tiếng Việt, giọng nhẹ nhàng, không chẩn đoán tâm lý. | Sprint 2
Dev 4 | Chat | Healing chat API mock | Tạo POST /api/healing/chat trả lời dạng lắng nghe/reflection, chưa cần AI thật. | Pending | 2026-05-07 | User chat với bot healing MVP được. | Có disclaimer: Bondy không thay thế chuyên gia tâm lý. | Sprint 2
Dev 4 | Chat | Healing Service Flutter | Tạo lib/services/healing_service.dart gọi checkin/today/chat APIs. | Pending | 2026-05-07 | Flutter healing có service riêng. | Không để screen tự xử lý HTTP. | Sprint 2
Dev 4 | Healing | Healing ViewModel | Tạo HealingViewModel quản lý mood, today content, submit checkin, chatbot state. | Pending | 2026-05-07 | UI rebuild đúng khi check-in hoặc load content. | Có loading/error/empty state. | Sprint 2
Dev 4 | Healing | Healing Home UI | Tạo/cập nhật màn Healing Home: mood cards, nội dung hôm nay, nút “Tôi muốn được lắng nghe”. | Pending | 2026-05-07 | User check-in và xem nội dung healing trong app. | Có nút “Tôi đã sẵn sàng kết nối” quay lại Discover. | Sprint 2
Dev 4 | Healing | Healing content detail UI | Tạo màn detail cho quote/article/exercise/journal_prompt. | Pending | 2026-05-08 | User đọc nội dung chi tiết và mark hoàn thành cơ bản. | Mark completed có thể để phase sau nếu thiếu thời gian. | Sprint 2
Dev 4 | AI Coach | Safety wording healing | Rà soát toàn bộ text Healing để không đóng vai bác sĩ/therapist. | Pending | 2026-05-08 | Nội dung an toàn, không chẩn đoán hoặc xử lý khủng hoảng ngoài phạm vi app. | Nếu user nhập nội dung nguy cơ cao, trả khuyến nghị tìm hỗ trợ chuyên nghiệp. | Sprint 2
Dev 5 | Subscription / Paywall | DB subscription/usage | Thêm Subscription, FeatureUsage, PurchaseLog vào Prisma schema. | Pending | 2026-05-06 | Có nền DB cho premium state, usage limit và purchase logs. | PurchaseLog dùng cho phase Google Play Billing sau. | Sprint 2
Dev 5 | Subscription / Paywall | API subscription me | Tạo GET /api/subscription/me trả plan, status và feature limits. | Pending | 2026-05-06 | FE biết user free/premium và limit hiện tại. | Default user chưa có subscription = FREE ACTIVE. | Sprint 2
Dev 5 | Discover / Matching | API check feature | Tạo POST /api/subscription/check-feature với feature: SWIPE, AI_SUGGEST, BOOST, SEE_LIKES. | Pending | 2026-05-06 | API trả allowed/remaining hoặc LIMIT_REACHED/paywallType. | Không trừ lượt ở check-feature. | Sprint 2
Dev 5 | Subscription / Paywall | API consume feature | Tạo POST /api/subscription/consume-feature tăng usedCount sau khi user thực sự dùng feature. | Pending | 2026-05-06 | Usage count tăng đúng theo ngày và feature. | Unique theo userId + feature + date. | Sprint 2
Dev 5 | Subscription / Paywall | API mock upgrade | Tạo POST /api/subscription/mock-upgrade đổi plan sang PREMIUM_MONTHLY/YEARLY cho dev/test. | Pending | 2026-05-07 | Test premium flow không cần billing thật. | Chỉ bật trong dev/test hoặc bảo vệ bằng env flag. | Sprint 2
Dev 5 | Contract / Common | API Google Play verify contract | Tạo stub POST /api/subscription/google-play/verify để chuẩn bị production. | Pending | 2026-05-07 | Có contract sẵn cho billing phase sau. | Sprint này chưa cần verify thật với Google. | Sprint 2
Dev 5 | Subscription / Paywall | Subscription Service Flutter | Tạo lib/services/subscription_service.dart gọi me/check/consume/mock-upgrade. | Pending | 2026-05-07 | Flutter có service subscription dùng chung. | Dev 1/3 có thể gọi qua ViewModel/service. | Sprint 2
Dev 5 | Subscription / Paywall | Subscription ViewModel | Tạo SubscriptionViewModel quản lý plan, feature gate, upgrade state. | Pending | 2026-05-07 | App biết trạng thái premium và feature limits. | Đăng ký Provider trong main.dart. | Sprint 2
Dev 5 | Subscription / Paywall | Paywall UI nối state | Cập nhật premium_paywall_screen.dart dùng SubscriptionViewModel, có mock upgrade. | Pending | 2026-05-08 | Paywall hiển thị quyền lợi, gói hiện tại và nút nâng cấp mock. | Sau mock upgrade, UI hiện premium badge/state. | Sprint 2
Dev 5 | Discover / Matching | Usage limit dialog | Tạo widget popup dùng chung khi hết lượt AI hoặc swipe. | Pending | 2026-05-08 | Hết lượt hiển thị dialog thống nhất và điều hướng paywall. | Text ví dụ: “Bạn đã dùng hết 5 lượt AI Suggest hôm nay”. | Sprint 2
Thắng | Contract / Common | Test contract API | Test response format Discover, Matching, Chat, AI, Healing, Subscription đúng spec. | Pending | 2026-05-08 | FE/BE không lệch field name, error code đúng. | Dùng Postman/curl hoặc script test nhẹ. | Sprint 2
Thắng | Discover / Matching | Test matching edge cases | Test self-swipe, duplicate swipe, mutual like, retry request, race condition. | Pending | 2026-05-08 | Không duplicate Swipe/Match/Chat, lỗi trả rõ ràng. | Chuẩn bị 2–3 account test. | Sprint 2
Thắng | Chat | Test chat REST | Test load chat list, load message, send message, reload app. | Pending | 2026-05-08 | Message không mất, lastMessage cập nhật, permission đúng. | Realtime không phải DoD Sprint này. | Sprint 2
Thắng | AI Coach | Test AI + Paywall | Test AI suggest còn lượt, hết lượt, mock upgrade premium rồi dùng lại. | Pending | 2026-05-08 | Feature gate hoạt động end-to-end với AI. | Kiểm tra không trừ lượt khi provider fail nếu quy định như vậy. | Sprint 2
Thắng | Chat | Test Healing flow | Test check-in mood, today content, healing chat mock, disclaimer. | Pending | 2026-05-08 | Healing flow độc lập hoạt động ổn định. | Kiểm tra text không vượt phạm vi tư vấn tâm lý. | Sprint 2
Thắng | Discover / Matching | Integration FE + BE | Test full flow: Discover → Like → Match → Chat → AI Suggest → Paywall → Healing. | Pending | 2026-05-09 | Sprint 2 đủ điều kiện demo end-to-end. | Log lỗi API rõ để fix nhanh. | Sprint 2
Thắng | Discover / Matching | Fix bug critical | Fix blocker/critical sau integration: API sai, duplicate match, chat permission, paywall không mở. | Pending | 2026-05-09 | Không còn lỗi chặn flow chính. | Ưu tiên backend consistency trước UI polish. | Sprint 2
Thắng | Contract / Common | Review sprint | Review code, DB migration, API contract, Flutter MVVM, test evidence và demo checklist. | Pending | 2026-05-09 | Sprint 2 được review đầy đủ, sẵn sàng demo/chuyển Sprint 3. | Sprint 3 mới ưu tiên realtime thật, AI thật, Google Play Billing thật. | Sprint 2